## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2022年度
项目名称 |  | 苏州太湖科学城南大教育园区项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 苏州高新区(虎丘区)城市建设管理服务中心
国家重大项目库代码 |  | 2012-320505-89-01-147783 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P20320505-0014
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 5 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 5
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：2022 年1月至2022年12月完成苏州太湖科学城南大教育园区中文体中心开工、110kV变电所竣工、学生生活综合体部分单体结构封顶，其余单体按进度有序推进。 |  |  |  | 2022年1月至2022年12月完成苏州太湖科学城南大教育园区110kV变电所竣工、学生生活综合体部分单体结构封顶，其余单体按进度有序推进。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 （30） | 资金管理 （20） | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 苏州高新区财政局预算指标（拨款）通知单，2022年度本项目实际到位债券资金50000万元，2022年江苏省政府专项债券（八至十三期）发行结果公告、2022年江苏省政府专项债券（八至十三期）信息披露文件发行50000万元。资金到位率：50000/50000*100%=100%。
|  | 资金执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 苏州高新区财政局预算指标（拨款）通知单、对账单、支付凭证、在建工程明细账。资金执行率：50000/50000*100%=100%。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | 对账单、在建工程成本明细账、支付凭证，并，资金按规定用途使用，资金支出合理合规。
| 组织实施 （10） | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 《苏州高新区政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法》、《苏高新教育产业发展（苏州）有限公司管理制度汇编》；参照《关于印发苏州高新区、虎丘区政府性债务管理暂行办法的通知》（苏高新管〔2017〕85号）、《管委会（区政府）关于印发苏州高新区镇级债务分类管理实施方案的通知》（苏高新管〔2019〕143号）、《苏州高新区政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法》(苏高新财〔2022〕72号)、《关于明确苏州高新区公开招标数额标准以下的工程政府采购有关问题的通知》（苏财购〔2017〕84号）等制度。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 4 | 2022年江苏省政府专项债券（八至十三期）发行结果公告、2022年江苏省政府专项债券（八至十三期）信息披露文件、财政拨款基建工程进度及用款明细表。截止2022年12月底，住建局项目成本明细账，存在1.1亿元未达账项，与实际支付进度存在差异。酌情扣除20%权重分，得分为5*80%=4分。
产出 （37） | 数量指标 （19） | 取得基础建设项目立项批复 | 取得 | 取得 | 4 | 4 | 《关于苏州高新区(虎丘区)城市建设管理服务中心苏州太湖科学城南大教育园区项目可行性研究报告的批复》（苏虎行审投项〔2022〕17号）、《关于苏州高新区(虎丘区)城市建设管理服务中心南京大学苏州校区(西区)项目建议书的批复》（苏虎行审投项〔2020〕266号）、《关于同意苏州高新区(虎丘区)城市建设管理服务中心南京大学苏州校区(西区 )项目建议书变更的通知》（苏虎行审投项〔2021〕121号）、《关于同意苏州高新区(虎丘区) 城市建设管理服务中心南京大学苏州校区(西区)项目建议书变更的通知》（苏虎行审投项〔2021〕194 号）。
|  | 取得工程规划许可 | 取得 | 取得 | 4 | 4 | 110千伏变电站：《建设工程规划许可证》（建字第320505202200022号）；学生生活综合体：《建设工程规划许可证》（建字第320505202200057号）。
|  | 完成环评手续 | 完成 | 完成 | 4 | 4 | 《关于对南京大学苏州校区(西区)建设项目环境影响报告表的批复》（苏环建〔2021〕05第0110号），根据(苏环建〔2021〕05第0110号)文件，本项目已完成环境评价备案手续并取得批复。
|  | 取得施工许可 | 取得 | 取得 | 4 | 4 | 《学生生活综合体施工许可证》（施工许可编号 320505202206240501）、电力工程质量监督投运备察证明书（质监备字〔2023〕001号）。
|  | 单体项目开工数量 | 3 | 2 | 3 | 0 | 《110KV变电站工程开工报审表》、《110千伏变电站工程开工令》、《学生生活综合体工程开工令》。
| 质量指标 （10） | 110kV变电所工程验收合格 | 100% | 100% | 5 | 5 | 《电力工程质量监督投运备察证明书》（质监备字〔2023〕001号），2023年1月通过竣工备案、南京大学苏州校区110kV变电站竣工验收报告。
|  | 项目环评达标率 | 达标 | 达标 | 5 | 4 | 项目整体结束，才能进行项目环评验收，该指标设计当年无法评价。酌情扣除20%权重分。5*80%=4分。
| 时效指标 （4） | 开工及时率 | 及时 | 及时 | 4 | 1 | 根据绩效目标申报表，预计开工时间为2022年3月。学生生活综合体工程开工时间为2022年6月，2022年文体中心因年末疫情影响未及时开工给予1分。
| 成本指标 （4） | 成本控制率 | 100% | 100% | 4 | 3.2 | 按照项目建议书批复项目总投资70亿元（含项目估算），已签订合同的预算造价137229万元（财政拨款基建工程进度及用款明细表）。截止2022年底已支付进度款5亿元，目前项目刚开工，不具备评价条件，酌情扣除20%权重分，得分4*80%=3.2分。
效益 （25） | 经济效益 （3） | 当期利息支付率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 根据《关于分配2022年第六批公开发行江苏省政府专项债券资金有关事项的通知》（苏高新财〔2022〕56号）文件及2022年江苏省政府专项债券（八至十三期）信息披露文件、应付利息为：50000万元*利率3.18%*6（月）/12（月）=795万元，利息已上缴高新区非税收入财政汇缴专户，利息支付率100%。
| 社会效益 （4） | 农民工工资专户开户率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 开户证明
| 生态效益 （8） | 项目建设及运行中垃圾及污水处理率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 《化粪池清理合同》、《企事业单位内部雨污水管道接通市政雨污水管网许可证》、《生活垃圾清运合同》及南京大学苏州校区 (西区)学生生活综合体垃圾管理台账，垃圾及污水处理率100%。
|  | 绿色建筑设计等级 | 三星 | 三星 | 4 | 4 | 江苏省公共建筑施工图绿色设计审图图纸（三星）。
| 可持续发展 （10） | 重大安全事故发生率 | 0 | 0 | 5 | 5 | 重大安全事故发生率为0
|  | 开展安全生产培训（次） | 2 | 2 | 5 | 5 | 学习记录表、照片，2022年度共开展2次安全生产培训，分别为《安全生产管理实施细则》培训、高温防暑培训。
满意度（8） | 服务对象 满意度（8） | 建设单位满意率 | ≥90% | 95% | 8 | 8 | 满意度评定表
总 计 |  |  |  |  | 100 | 91.2