## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2022年度
项目名称 |  | 莲花峰路幼儿园 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 苏州高新景枫投资发展有限公司
国家重大项目库代码 |  | 2020-320505-83-01-500643 |  |  | 地债管理系统项目编码
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.4 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.4
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 有序推进项目主体工程，完成部分装修和室外道路工程。 |  |  |  | 莲花峰路幼儿园的主体工程竣工验收完成，装修工程竣工验收完成，室外道路工程竣工验收完成。景观绿化竣工验收完成。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 银行回单
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | 银行回单
|  | 资金执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 银行回单
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 招投标等相关制度
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 4 | 招投标等相关制度的执行
产出 | 数量指标 | 总建筑面积 | 11476.54平方米 | 11445.38平方米 | 3 | 2.97 | 建设工程规划核实合格证
|  | 机动车停车位 | 50个 | 50个 | 3 | 3 | 停车位实测报告
|  | 计划开班数 | 3个 | 3个 | 3 | 3 | 相关资料
|  | 教室 | 18间 | 18间 | 3 | 3 | 相关资料
|  | 多功能厅 | 272平方米 | 272平方米 | 3 | 3 | 相关资料
|  | 厨房 | 269平方米 | 269平方米 | 3 | 3 | 相关资料
|  | 专用教室（科发室、生活馆、美术室、建构室） | 4间 | 4间 | 3 | 3 | 相关资料
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 相关资料
|  | 消防验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 相关资料
|  | 环保验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 相关资料
|  | 抗震设防等级 | 100% | 100% | 5 | 5 | 相关资料
| 时效指标 | 完工及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 相关资料
|  | 开园及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 相关资料
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 银行回单
效益 | 经济效益 | 当期利息支付率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 银行回单
|  | 当年保教费收入 | 15.84万元 | 11.37万元 | 3 | 0 | 相关资料
| 社会效益 | 招收学生人数 | 60人 | 58人 | 3 | 2.25 | 相关资料
| 生态效益 | 绿色建筑达标 | 1星 | 1星 | 3 | 0 | 相关资料
| 可持续发展 | 食品安全达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 相关资料
|  | 持证上岗率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 相关资料
满意度 | 服务对象 满意度 | 家长满意度 | 90% | 99.64% | 3 | 3 | 家长满意度调查问卷
总 计 |  |  |  |  | 100 | 92.22