## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2022年度
项目名称 |  | 苏州科技城第五实验幼儿园 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 苏州科技城社会事业服务中心
国家重大项目库代码 |  | 2020-320505-47-01-557658 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P20320505-0002
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.7 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  |  | 0.7
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 苏州科技城第五实验幼儿园项目完工，投入使用 |  |  |  | 工程完工，投入使用
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 7 | 7 | 高新区财政局预算指标通知单资金到位3000万元；2022年江苏省政府专项债券（八至十三期）发行结果公告、2022年江苏省政府专项债券（八至十三期）信息披露文件债券发行3000万元。资金到位率：3000/3000*100%=100%。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 7 | 7 | 明细账、苏州高新区财政支付申请单、银行回单，资金拨付有完整的审批手续，资金按规定用途使用，资金支出合理合规。 | 明细账、苏州高新区财政支付申请单、银行回单，资金拨付有完整的审批手续，资金按规定用途使用，资金支出合理合规。 | 明细账、苏州高新区财政支付申请单、银行回单，资金拨付有完整的审批手续，资金按规定用途使用，资金支出合理合规。
|  | 资金执行率 | 100% | 100% | 7 | 7 | 预算指标通知单、明细账、苏州高新区财政支付申请单、记账凭证、银行回单。2022年实际支出资金3000万元，实际到位债券资金3000万元。资金执行率3000/3000*100%=100%。 | 预算指标通知单、明细账、苏州高新区财政支付申请单、记账凭证、银行回单。2022年实际支出资金3000万元，实际到位债券资金3000万元。资金执行率3000/3000*100%=100%。 | 预算指标通知单、明细账、苏州高新区财政支付申请单、记账凭证、银行回单。2022年实际支出资金3000万元，实际到位债券资金3000万元。资金执行率3000/3000*100%=100%。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 合规 | 合规 | 7 | 7 | 参照《关于印发苏州高新区、虎丘区政府性债务管理暂行办法的通知》（苏高新管〔2017〕85号）、《关于贯彻执行<江苏省基本建设财务管理办法>的通知》 (苏财建〔2017〕132号)、《苏州高新区政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法》(苏高新财〔2022〕72号)、《关于明确苏州高新区公开招标数额标准以下的工程政府采购有关问题的通知》（苏财购〔2017〕84号）等，管理制度健全。 | 参照《关于印发苏州高新区、虎丘区政府性债务管理暂行办法的通知》（苏高新管〔2017〕85号）、《关于贯彻执行<江苏省基本建设财务管理办法>的通知》 (苏财建〔2017〕132号)、《苏州高新区政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法》(苏高新财〔2022〕72号)、《关于明确苏州高新区公开招标数额标准以下的工程政府采购有关问题的通知》（苏财购〔2017〕84号）等，管理制度健全。 | 参照《关于印发苏州高新区、虎丘区政府性债务管理暂行办法的通知》（苏高新管〔2017〕85号）、《关于贯彻执行<江苏省基本建设财务管理办法>的通知》 (苏财建〔2017〕132号)、《苏州高新区政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法》(苏高新财〔2022〕72号)、《关于明确苏州高新区公开招标数额标准以下的工程政府采购有关问题的通知》（苏财购〔2017〕84号）等，管理制度健全。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 7 | 7 | 根据工程款支付过程性资料、2022年江苏省政府专项债券（八至十三期）信息披露文件、2022年江苏省政府专项债券（八至十三期）发行结果公告，制度执行有效。 | 根据工程款支付过程性资料、2022年江苏省政府专项债券（八至十三期）信息披露文件、2022年江苏省政府专项债券（八至十三期）发行结果公告，制度执行有效。 | 根据工程款支付过程性资料、2022年江苏省政府专项债券（八至十三期）信息披露文件、2022年江苏省政府专项债券（八至十三期）发行结果公告，制度执行有效。
产出 | 数量指标 | 总建筑面积 | 15986.5平方米 | 15468.44平方米 | 5 | 4.29 | 根据《竣工测绘成果报告》，科技城第五实验幼儿园建筑面积为15533.85㎡，其中地上11108.34㎡、地下4425.51㎡。完成率为15533.85/15986.5=97.17%，得分为（1-（1-97.17%）*5）*5=4.29分。 | 根据《竣工测绘成果报告》，科技城第五实验幼儿园建筑面积为15533.85㎡，其中地上11108.34㎡、地下4425.51㎡。完成率为15533.85/15986.5=97.17%，得分为（1-（1-97.17%）*5）*5=4.29分。 | 根据《竣工测绘成果报告》，科技城第五实验幼儿园建筑面积为15533.85㎡，其中地上11108.34㎡、地下4425.51㎡。完成率为15533.85/15986.5=97.17%，得分为（1-（1-97.17%）*5）*5=4.29分。
| 质量指标 | 工程进度质量验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 根据《单位工程竣工验收证明书》，科技城第五实验幼儿园工程质量验收合格。 | 根据《单位工程竣工验收证明书》，科技城第五实验幼儿园工程质量验收合格。 | 根据《单位工程竣工验收证明书》，科技城第五实验幼儿园工程质量验收合格。
|  | 抗震设防等级 | 7度 | 7度 | 5 | 5 | 根据《市住房城乡建设局关于印发苏州高新区苏州科技城第五实验幼儿园”初步设计抗震设防审查意见的通知》（苏住建抗〔2020〕444号）、苏州市建设工程抗震设防审查意见表，本项目基本通过抗震初设审查。 | 根据《市住房城乡建设局关于印发苏州高新区苏州科技城第五实验幼儿园”初步设计抗震设防审查意见的通知》（苏住建抗〔2020〕444号）、苏州市建设工程抗震设防审查意见表，本项目基本通过抗震初设审查。 | 根据《市住房城乡建设局关于印发苏州高新区苏州科技城第五实验幼儿园”初步设计抗震设防审查意见的通知》（苏住建抗〔2020〕444号）、苏州市建设工程抗震设防审查意见表，本项目基本通过抗震初设审查。
|  | 消防验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 根据《特殊建设工程消防验收意见书(合格)》（苏高新住建消验字〔2022〕第0059号）、（苏高新住建消验字〔2022〕第0060号），科技城第五实验幼儿园消防验收合格。 | 根据《特殊建设工程消防验收意见书(合格)》（苏高新住建消验字〔2022〕第0059号）、（苏高新住建消验字〔2022〕第0060号），科技城第五实验幼儿园消防验收合格。 | 根据《特殊建设工程消防验收意见书(合格)》（苏高新住建消验字〔2022〕第0059号）、（苏高新住建消验字〔2022〕第0060号），科技城第五实验幼儿园消防验收合格。
|  | 环保达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 根据《建设项目环境影响登记表》（备案号：202032050500000694），本项目主要环境影响均具有环保措施，环保达标。 | 根据《建设项目环境影响登记表》（备案号：202032050500000694），本项目主要环境影响均具有环保措施，环保达标。 | 根据《建设项目环境影响登记表》（备案号：202032050500000694），本项目主要环境影响均具有环保措施，环保达标。
| 时效指标 | 开工及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 本项目预计开工时间为2021年4月，开工报告中实际开工时间为2021年4月，开工及时。 | 本项目预计开工时间为2021年4月，开工报告中实际开工时间为2021年4月，开工及时。 | 本项目预计开工时间为2021年4月，开工报告中实际开工时间为2021年4月，开工及时。
|  | 工程进度及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 根据工程款支付报审表、工程计量报审表，本项目工程完成量符合合同内的进度，工程进度及时。 | 根据工程款支付报审表、工程计量报审表，本项目工程完成量符合合同内的进度，工程进度及时。 | 根据工程款支付报审表、工程计量报审表，本项目工程完成量符合合同内的进度，工程进度及时。
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 根据《关于苏州科技城社会事业服务中心苏州科技城第五实验幼儿园初步设计的批复》（苏虎行审投项〔2022〕238号），项目总投资概算为14399.58万元，财务明细账已列支成本7625.03万元，项目合同台账合同价总计11948.18万元，未超项目总投资。 | 根据《关于苏州科技城社会事业服务中心苏州科技城第五实验幼儿园初步设计的批复》（苏虎行审投项〔2022〕238号），项目总投资概算为14399.58万元，财务明细账已列支成本7625.03万元，项目合同台账合同价总计11948.18万元，未超项目总投资。 | 根据《关于苏州科技城社会事业服务中心苏州科技城第五实验幼儿园初步设计的批复》（苏虎行审投项〔2022〕238号），项目总投资概算为14399.58万元，财务明细账已列支成本7625.03万元，项目合同台账合同价总计11948.18万元，未超项目总投资。
效益 | 经济效益 | 当年利息支付率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 《关于分配 2022 年第六批公开发行江苏省政府专项债券资金有关事项的通知》（苏高新财〔2022〕56号）。根据发行公示，本项目应付利息3000万元*利率2.88%*6/12=43.2万元，利息已上缴高新区非税收入财政汇缴专户，利息支付率100% | 《关于分配 2022 年第六批公开发行江苏省政府专项债券资金有关事项的通知》（苏高新财〔2022〕56号）。根据发行公示，本项目应付利息3000万元*利率2.88%*6/12=43.2万元，利息已上缴高新区非税收入财政汇缴专户，利息支付率100% | 《关于分配 2022 年第六批公开发行江苏省政府专项债券资金有关事项的通知》（苏高新财〔2022〕56号）。根据发行公示，本项目应付利息3000万元*利率2.88%*6/12=43.2万元，利息已上缴高新区非税收入财政汇缴专户，利息支付率100%
| 社会效益 | 当年招生人数 | 100 | 60 | 7 | 0 | 花名册中共有学生65人，其中托班10人，小班28人，大班27人。完成率为66/100=66%，得分为（1-（1-66%）*5）*7＜0，不得分。 | 花名册中共有学生65人，其中托班10人，小班28人，大班27人。完成率为66/100=66%，得分为（1-（1-66%）*5）*7＜0，不得分。 | 花名册中共有学生65人，其中托班10人，小班28人，大班27人。完成率为66/100=66%，得分为（1-（1-66%）*5）*7＜0，不得分。
满意度 | 服务对象 满意度 | 建设单位满意率 | 90% | 100% | 10 | 10 | 根据苏州科技城第五实验幼儿园满意度调查表，建设单位满意度为100%。 | 根据苏州科技城第五实验幼儿园满意度调查表，建设单位满意度为100%。 | 根据苏州科技城第五实验幼儿园满意度调查表，建设单位满意度为100%。
总 计 |  |  |  | 93% | 100 | 92.29