## 省级项目预算绩效监控情况表
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2023年度
项目名称 |  | 南大附属幼儿园二园项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 苏州科技城社会事业服务中心
国家重大项目库代码 |  | 2208-320505-89-01-775381 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P22320505-0005
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.7 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.7
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新建学校规模8轨24班。项目总用地面积约11638.2平方米，总建筑面积约18500平方 米，其中地上建筑面积约13900平方米，地下建筑面积约4600平方米。 |  |  |  | 1.项目完成招标；2.开工及时；3.监理工作按期开展；项目资金控制在预算范围内
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 根据财政预算指标通知单、拨款凭证、记账凭证等；资金到位率为100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | 根据资金支出明细、核查大额支出凭证，资金使用合规性100%
|  | 资金执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 根据财政预算指标通知单、拨款凭证、记账凭证等；资金执行率为100%
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | 根据高新区、科技城的采购、工程、财务、内控方面的制度汇编
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | 设计、监理、检测、总包等分项的招投标资料（公告、中标通知、合同等）；
产出 | 数量指标 | 完成招标 | 100% | 100% | 7.5 | 6 | 2022年完成项目监理、方案及施工图设计招标，2023年完成工程检测、施工总承包、内装工程项目招标。未提供年度应招标的任务数量，酌情得80%
| 质量指标 | 监理工作开展率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 监理单位月度报表（6期）
| 时效指标 | 开工及时性 | 及时 | 及时 | 7.5 | 7.5 | 开工规划许可证（3份）
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 7.5 | 6 | 本项目概算总价为12328.48万元，截至2023年12月，累计支付7002.08万元，项目己发生成本未超概算。但未能提供完整的合同签订及付款进度台账，酌情得80%
效益 | 经济效益 | 当年利息支付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 2023年利息支付109.55万元
| 社会效益 | 无重大安全事故发生率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 未有相关事件通报
| 生态效益 | 无环保事件发生率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 未有重大安全事故通报
满意度 | 服务对象 满意度 | 参建单位满意度 | 90% | 100% | 10 | 3.2 | 2024年对科技城社会事业服务中心及教育文体局进行满意度调查，满意度100%。但调查对象较少，无满意度调查方案，无调查报告，未对调查结果进行分析汇总，酌情减分
总 计 |  |  |  |  | 100 | 90.2