江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告
（苏州科技城南大附属幼儿园二园项目）

一、项目情况
(一)项目背景
近年来，随着苏州科技城的开发建设，居住区逐渐成熟，区域功能不断完善，区内居民对公共服务设施的需求日益增强，特别是教育资源的需求明显增强。根据《苏州高新区教育高质量发展三年行动计划》（2021-2023），三年期间，高新区将新建幼儿园15所。因此，苏州科技城在相关政策文件指导下，借助南大苏州校区建设契机，构建科技城教育链—“南京大学附属学校”优质教育链，为苏州高新区建设教育高质量发展创新示范区、打造长三角重要的人才中心和创新高地，新建南大附属幼儿园二园。
（二）项目立项依据
该项目系根据2022年8月26日《关于苏州科技城社会事业服务中心南大附属幼儿园二园项目建议书的批复》（苏虎行审投项〔2022〕145号）实施。根据批复，项目位于苏州高新区科技城昆仑山路南、规划道路东地块。项目计划内容：新建南大附属幼儿园二园，形成8轨24班的教学规模，项目总建筑面积约18500平方米。项目总投资16,200万元，其中：政府预算资金安排6,200万元，政府专项债券资金安排10,000万元。
（三）专项债券基本情况
苏州高新区南大附属幼儿园二园项目列入2023年江苏省城镇建设专项债券（二期）—2023年江苏省政府专项债券（二期），项目主管单位为苏州科技城管委会，专项债发行金额7,000万元，发行期限15年，利率3.13%。
二、绩效目标和指标完成情况
苏州高新区南大附属幼儿园二园政府专项债券项目绩效，评分为90.20分，评价等级为“优秀”。本次绩效指标体系由四部分组成，具体结果如下：
	一级指标
	权重
	评分

	过程
	30.00 
	30.00 

	产出
	30.00 
	27.00 

	效益
	30.00 
	30.00 

	满意度
	10.00 
	3.20 

	合计
	100.00 
	90.20 


绩效目标和指标完成情况主要扣分点如下：
1. 产出指标中的“完成招标”目标值“100%”，实际未提供年度应招标的任务数量，无法判断是否均完成招标，按评分标准扣1.5分；
2. 产出指标中的“成本控制率”目标值“100%”，实际项目已发生成本未超概算，但未能提供完整的合同签订及付款进度台账，无法判断成本控制情况，按评分标准扣1.5分；
3. [bookmark: _GoBack]满意度指标目标值为90%，实际完成值为100%，但调查对象较少，无满意度方案，未对调查结果进行分析，调查时间滞后，按评分标准扣6.8分。
三、存在问题及改进建议
1. 产出成本指标“成本控制率”目标值“100%”较为笼统。建议明确考核的成本是工程总成本还是单位面积成本，明确指标的计算依据方式。
2. 产出数量指标“完成招标”目标值“100%”较为笼统。建议明确完成招标数量及招标内容，确保绩效指标可衡量。
3. 建议根据年度工作任务和工程进度设置相关指标，如年度工程产值金额（项目完工量）、施工质量安全整改率等。
4. 满意度指标方面。本项目仅调查2家参建单位，调查对象样本量较小。建议在调查方案中确定调查范围，明确抽样数量或比例，抽样数量占调查范围总量不宜过少，样本量最低不低于30份，若总体样本低于30份，应全部进行满意度调查，并做好问卷回收及结果分析工作。
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