## 省级项目预算绩效监控情况表
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2023年度
项目名称 |  | 苏州高新区科技生态功能片区高标准农田建设项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 苏州高新区通安镇农林服务中心
国家重大项目库代码 |  | 2201-320505-89-01-164531 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P22320505-0003
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.75 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.75
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 日标1:新建高标准农田建设项目，实施总面积约9075亩，实施后拟建成高标准农田6075亩 |  |  |  | 实际完成通安片区、东渚片区工程建设，并通过竣工验收
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 根据预算指标通知单、拨款凭证，资金到位率为100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | 根据资金支出明细、核查大额支出凭证，资金使用合规性100%
|  | 资金执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 根据预算指标通知单、拨款凭证、资金支出明细，资金执行率100%
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | 根据高新区、科技城的采购、工程、财务、内控方面的制度汇编
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | 相关设计合同、施工合同、监理合同与台账、竣工验收证书等执行资料
产出 | 数量指标 | 开工至项目竣工共计建成高标农田约5000亩 | 完成 | 80% | 7.5 | 7.5 | 竣工验收证书、监理总结
| 质量指标 | 监理工作开展率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 2023年监理月报（8期）
| 时效指标 | 竣工及时性 | 及时 | 及时 | 7.5 | 7.5 | 2023.08.17“竣工验收证书”证明资料
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 7.5 | 6 | 《关于<关于审批苏州高新区科技生态功能片高标准农田建设项目（通安片区）初步设计的请示><关于审批苏州高新区科技生态功能片高标准农田建设项目(东渚片区)初步设计的请示>的批复》（苏高新城乡〔2022〕112 号）、高标准农田在建台账及付款进度统计表、情况说明，项目累计付款未超概算，但项目尚未决算，酌情按80%
效益 | 经济效益 | 当年利息支付率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 2023年利息支付143.675万元
| 社会效益 | 田间道路通达率 | 100% | 90% | 8 | 6.4 | 项目建成后，田间道路照片、坡路照片；通达比率计算不明确。酌情按80%得权重分，8*80%=6.4分。
| 生态效益 | 环保事件发生率 | 0 | 0 | 8 | 8 | 未有相关事件通报
| 可持续发展 | 重大安全事故发生率 | 0 | 0 | 8 | 8 | 未有重大安全事故通报
满意度 | 服务对象 满意度 | 周边种植农户满意度 | 90% | 基本满意 | 8 | 2.48 | 周边种植户问卷调查（5份），样本量过少；无调查方案；无满意度调查报告；酌情减分
总 计 |  |  |  |  | 100 | 91.38