## 填报表格
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2023年度
项目名称 |  | 苏州高新区镇湖街道西京湾高标准农田建设项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 苏州镇湖绿色食品发展有限公司
国家重大项目库代码 |  | 2001-320505-89-01-134712 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P22320505-0002
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.5 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.5
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：项目改善农业生产条件，预计效益有较大提供； 目标2：满足农业机械化生产、安全方便的需要。 |  |  |  | 工程尚未结束
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 根据预算指标通知单、拨款凭证、资金到位率为100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 较合规 | 6 | 3.6 | 根据预算指标通知单、拨款凭证、资金支出明细
|  | 资金执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 根据资金支出明细、资金支出回单
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | 相关招投标管理、施工管理、监理管理制度
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 较有效 | 6 | 3.6 | 相关设计合同、施工合同、监理合同等执行资料
产出 | 数量指标 | 项目开工至23年年底高标准农田建成面积大于800亩 | 完成 | 815亩 | 8 | 8 | 根据竣工验收证书（东区）
| 质量指标 | 监理工作开展率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 监理工作总结、监理月报、监理会议纪要等
| 时效指标 | 工程总体进度达到80% | 完成 | 完成 | 6 | 6 | 支出凭证、竣工验收证书（东区、西区）、竣工结算审核审计报告
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 80% | 8 | 6.4 | 《关于<关于审批苏州高新区镇湖街道西京湾高标准农田建设项目初步设计的请示>的批复》（苏高新城乡〔2022〕138号）、资金使用情况统计表。项目己发生成本未超概算，但项目决算未完成，无法评价成本控制情况。故得6.4分。
效益 | 经济效益 | 当年利息支付率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 新增专项债券需缴入非税明细表、利息上缴银行回单（含手续费）
| 社会效益 | 农民工工资专户开户率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 根据银行开户证明。经核查，本项目已开通苏州大通工程建设有限公司高新区西京湾项目农民工工资专用账户。
| 生态效益 | 环保事件发生率 | 无 | 无 | 8 | 8 | 查看情况说明，本项目环保事件发生率为0。
| 可持续发展 | 重大安全事故发生率 | 0 | 0 | 8 | 8 | 查看情况说明，本项目重大安全事故发生率为0。
满意度 | 服务对象 满意度 | 周边农户满意度 | 90% | 95.47% | 8 | 4.8 | 西京湾高标准农田建设农户满意度调查问卷分析、满意度调查问卷样本
总 计 |  |  |  |  | 100 | 90.4