附件7
江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告
（苏州高新区横塘幼儿园新建项目）

1、 [bookmark: _GoBack]项目情况
（一）项目概况
根据《关于苏州高新区狮山商务创新区管理办公室苏州高新区横塘幼儿园新建项目初步设计的批复》（苏虎行审投项〔2023〕153号），项目位于苏州高新区横塘街道昌普路南、规划道路西。计划项目内容:项目新建4层教学楼，用地面积约5951.8平方米，总建筑面积约12473.68平方米，其中地上建筑面积约8560.10平方米，地下建筑面积约3913.58平方米。本项目幼儿园办学规模为4轨12班。后经《建设项目方案变更答复意见》，根据《建设工程规划许可证》，总建筑面积变更为12470.16平方米，其中计容建筑面积（地上建筑面积）变更为8576.10平方米。
项目总投资为约0.9459亿元，由财政预算及专项债券两部分资金解决，财政预算0.4132亿元（用于项目开发建设），占比为43%，项目申请发行专项债券0.54亿元，占比为57%。
（二）绩效目标
总体目标：学生带来优质的学习环境，提供良好的安全保证，进一步扩大优质教育资源的辐射范围，有效缓解和解决该片区入学难问题和教育资源缺乏问题，为公民全面受教育提供良好的平台。改善区域基础教育资源不均状况、提升区域内公共服务设施水平。起到商业带动、人才吸引、教育产业升级的作用。
年度目标：2023年取得施工许可证并开工建设，按照要求完成相应进度施工，预计2024年底竣工。
二、评价情况
（一）项目特点分析
1、 推进城市化发展、缓解教育压力
随着三胎政策的实施、城市化进程的加快、经济社会事业的蓬勃发展以及房地产行业的持续扩张，预计该地区的学龄儿童数量将随着城市居民和外来人口的持续增长而上升。本项目旨在解决横塘社区适龄儿童学前教育资源不足的问题，满足居民的教育需求，并有效缓解区域内基础教育的压力。
2、 满足教育服务、培养高质量人才
本项目致力于为幼儿打造一个安全、健康、舒适且充满活力的学习与成长环境，提供全面而高质量的教育服务，密切关注幼儿的成长需求，以促进他们的身心健康发展。通过持续优化教育环境、提升师资力量、丰富课程体系等多方面的不懈努力，旨在实现幼儿园的可持续发展，并为社会培养出更多具有全面素质和国际竞争力的新一代人才。
3、 政策支持力度大
项目契合国家、省、市多项政策规划，本项目的建设是支持苏州市学前教育行动计划的重要措施，完美契合《苏州市“十四五”质量发展规划》中公共服务体系提质标准，是推动义务教育资源优质均衡发展的重点工程，符合相关政策目标的要求。
（二）评价思路方法
项目资金管理评价主要依据遵循财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）等文件精神，对专项债券资金的使用管理要求设置细化指标、进行管理、考核。
本项目运用比较法、因素分析法和公众评判法进行绩效评价，通过多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。以定量优先、定量与定性相结合的方式，遵循科学规范、统一管理、绩效相关的基本原则。
（三）评价工作情况
对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价，评判各项指标实际完成情况。
（四）绩效评价结论
本项目从立项到建设的全过程均严格按照各项管理制度有序推进，项目建设规范有序，项目于2024年开工建设。该项目考核评价分值100分，自评分值为90.29分，绩效等级为优秀。
3、 项目绩效
（1） 经验做法
苏州高新区横塘幼儿园新建项目在在多方面积累经验，形成有效做法。一是政策规划方面，项目深度对接国家学前教育普惠政策、江苏省教育现代化规划及苏州市“十四五”教育布局，确保建设方向与政策导向一致，争取政府资金支持。二是交通建设方面，机动车库与周边邻里中心地下连通，共享停车资源，缓解接送交通压力。开放部分活动场地作为社区公共空间，增强社会效益。三是安全文明施工方面，明确安全目标，完善安全体系，配足人员。制定系列制度预案，加强人员管理。文明施工措施到位，减少环境影响。
（2） 取得绩效
资金规范管理、严格专款专用。严格按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债资金进行管理使用。严格专款专用于枫桥街道莲花峰路幼儿园项目建设。按照时间节点要求，及时完成债券发行费及利息支付，按月报送资金使用进度和项目投资情况。
4、 存在问题
 1.效益生态效益指标中“环保垃圾处置率”目标值“100%” 较为笼统，可初步判断垃圾已进行处置，但无法准确计算环保垃圾的处置率。
2.满意度指标方面。调查对象样本量较小，未覆盖调查方案中应调查的所有对象，缺少调查结果的数据汇总及分析。
5、 有关建议
1.建议明确完成环保垃圾处置的吨数、车数，编制月度环保垃圾处置台账等，确保绩效指标可衡量。
2. 建议根据调查方案进行满意度调查，做好问卷回收及结果分析工作。同时，要明确满意度调查的具体时间节点，以便能准确反映不同阶段参建单位的满意度情况。
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