## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2024年度
项目名称 |  | 苏州高新区横塘幼儿园新建项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 苏州高新区狮山商务创新区管理办公室
国家重大项目库代码 |  | 2304-320505-89-01-786541 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P23320505-0002
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.54 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.54
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年取得施工许可证并开工建设，按照要求完成相应进度施工，预计2024年底竣工。 |  |  |  | 2023年取得总包施工许可证，2024年取得内装和市政工程施工许可,未按照要求完成相应进度施工，2024年12月还未竣工。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 资金到位：苏州高新区财政局预算指标通知单5400万元、银行回单（5400万元专项债券） 债券发行额度:中国地方政府债券信息公开平台债券资料查询结果一览表截图、《江苏省2024年专项债券信息发行结果公开》《2024年江苏省政府专项债券（十二至十六期）信息披露文件》《债券基本信息》
|  | 资金执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 资金到位：苏州高新区财政局预算指标通知单5400万元、银行回单（5400万元专项债券） 实际支出：往来明细表（付5400万）、记账凭证5400万、财政直接支付凭证（共5400万元）
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | 往来明细表（付5400万）、记账凭证5400万、财政直接支付凭证（共5400万元）、抽查凭证附件
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | 财务管理制度：财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号） 工程管理制度：《苏州高新区政府投资非经营性工程项目集中建设管理办法》(苏高新办〔2022〕35号)、《建设项目内部管理制度》《苏州高新区横塘幼儿园新建项目施工总承包工程施工现场管理办法》《苏州高新区横塘幼儿园新建项目施工总承包工程质量控制管理制度》《苏州高新区横塘幼儿园新建项目施工总承包工程施工安全监督管理制度》《苏州高新区横塘幼儿园新建项目施工总承包工程投资控制管理制度》《苏州高新区横塘幼儿园新建项目施工总承包进度控制管理制度》
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 较有效 | 6 | 4.8 | 监理通知单、监理通知回复单、项目建筑垃圾处理方案、安全日志、监理规划、项目月报
产出 | 数量指标 | 总建筑面积 | 12473.68平方米 | 12470.16平方米 | 5 | 4.99 | 《建设规划许可证》
|  | 教室间数 | 21间 | 21间 | 5 | 5 | 一层~三层平面图中寝室、活动室
|  | 机动车停车位 | 75个 | 75个 | 5 | 5 | 《机动车停车位施工图》《建设工程停车位预测成果报告》
| 质量指标 | 监理工作开展率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 考勤记录（2024年3月—2025年4月）、《监理通知单》（安全文明类）、《监理通知回复单》（安全文明类）（通知单：2025年3月3日—2025年3月17日）、《监理合同》《监理会议纪要》（第五十次、第五十一次）、《监理日志》（内装、市政、土建）、《监理月报》（内装、市政、土建）、人员配置名单、人员资质证书、《监理实施细则》《监理规划》（内装、市政、土建）
| 时效指标 | 完工及时性 | 及时 | 较及时 | 5 | 4 | 《事前绩效评估申报表及审核表》《开工报告》《工程开工报审表》《工程开工令》
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 5 | 4 | 银行回单（付施工单位建鑫建设20013145.69）《横塘幼儿园新建项目可行性研究报告》《可行性研究报告批复》《项目建议书批复》《初步设计批复》 《监理合同》、《建设工程施工合同》《垃圾清运合同》
效益 | 经济效益 | 当年利息支付率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 《2024年地方政府债券还本付息付费情况表》、中国地方政府债券信息公开平台债券资料查询结果一览表截图、《江苏省2024年专项债券信息发行结果公开》。
| 社会效益 | 农民工工资支付及时率 | 100% | 80% | 7.5 | 6 | 《工资发放证明》、专户拨付凭证、专户发放明细表、专户开户凭证
| 生态效益 | 环保垃圾处置率 | 100% | 100% | 7.5 | 6 | 内装：《建筑垃圾处理方案》《垃圾清运合同》《再生资源合同》 土建：《出土回填接收协议书》（绿化年度养护土方回填施工）《建筑垃圾处理方案》《装修垃圾清运处置协议》《建筑垃圾清运协议》、土方出土台账、垃圾处置台账
| 可持续影响 | 重大安全事故发生率 | 0% | 0% | 7.5 | 7.5 | 《安监部门安全检查记录》（包括建筑工程施工整改通知书、苏州高新区（虎丘区）建设工程安全监督站送达回证、建设工程施工安全隐患整改完成报告书）、《施工安全日志》
满意度 | 服务对象 满意度 | 参建单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 6.5 | 《参建单位满意度调查表》
总计 |  |  |  |  | 100 | 90.29