## 省级项目预算绩效监控情况表
附件3
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2024年度
项目名称 |  | 苏州大学附属第二医院浒关院区二期工程项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 苏州大学附属第二医院
国家重大项目库代码 |  | 2020-320544-84-03-572455 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P20320505-0017
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 1.4 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 1.4
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 确保项目按计划进度进行，如期完成各阶段的建设任务，基础工程完成、主体结构封顶、外装工程基本完成。 |  |  |  | 完成各阶段的建设任务，基础工程完成、主体结构封顶、外装工程基本完成、机电工程完成60%、内装工程完成40%。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 指标1：资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 资金申请书；资金到账、转拨付明细
|  | 指标2：资金执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 银行对账单、支付流程资料、制度依据
| 组织实施 | 指标1：管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 基建及财务管理相关制度
|  | 指标2：制度执行有效性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | 年度实施方案、进度计划、调整前后总进度计划以及资金的申请、拨付、转拨等资料
产出 | 数量指标 | 指标1：机电工程 | 完成60% | 60% | 5 | 4 | 总承包工程造价咨询报告（跟踪审计月报）、机电工程说明
|  | 指标2：外装工程 | 完成95% | 95% | 5 | 5 | 外装工程造价咨询报告（跟踪审计月报）
|  | 指标3：内装 | 完成40% | 40% | 5 | 5 | 内装一标段与内装二标段工程造价咨询报告（跟踪审计月报）
| 质量指标 | 指标1：质量阶段性验收合格率 | 达到100% | 100% | 9 | 9 | 工程监理评估报告
| 时效指标 | 指标1：年度进度计划完成率 | 达到90% | 90.67% | 8 | 6.4 | 工程造价咨询报告（内装工程、外装工程、总承包工程）
| 成本指标 | 指标1：当年项目总成本 | ≤4.5亿元 | 4.08 | 8 | 8 | 工程造价咨询报告（内装工程、外装工程、总承包工程）、支付情况汇总表、科目余额表
效益 | 经济效益 | 指标1：当期利息支付率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 地方政府债券通知、利息表、非税收入收据、银行回单
| 社会效益 | 指标1：农民工工资专户开户率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 农民工工资开户证明、支付银行回单
| 生态效益 | 指标1：节能环保建筑材料 | 采用 | 采用 | 8 | 8 | 涂料、岩棉板进场的检验、检测报告以及建筑材料节能保温等有害物质检测报告
| 可持续发展 | 指标1：开展安全生产培训（次） | 1次 | 1次 | 8 | 8 | 安全生产培训资料
满意度 | 服务对象 满意度 | 指标1：参建单位满意度 | 90%以上 | 100% | 10 | 8 | 监理单位、内装分包单位、外装分包单位满意度考核表
总 计 |  |  |  |  | 100 | 95.4