2024年度苏州高新区光子产业园融合发展政府专项债券项目

绩效自评价报告

1、 项目概况

1. 项目立项背景和目的

《“十四五”规划纲要》明确提出，要加速培育量子信息、光电子技术等战略性新兴产业，着力构建现代化产业体系。在此战略引领下，江苏省全面推进“1650”现代产业体系建设，通过加速科技成果向产业链转化，培育具有全球竞争力的新兴产业集群。作为长三角经济重镇，苏州市创新构建“八个一”产业推进机制，系统布局先导产业园区，创建未来产业技术研究院矩阵，培育行业领军型链主企业，搭建多层次创新平台，形成完善的产业创新生态系统。

苏州高新区强化产业规划，全力打造一流产业集群。在持续做大做强新一代信息技术、高端装备制造两大主导产业的同时，大力发展壮大新能源+绿色低碳、光子+集成电路、医疗器械+大健康等新兴产业。为打造集研发、生产、孵化、展示及高端人才聚集于一体的综合性光子产业创新高地，特建设本项目。
2. 项目立项依据

根据投资项目备案证（苏高新项备〔2023〕535号）及可研报告,本项目位于苏州高新区（虎丘区）科技城，实施范围东至苏台高速-浒东运河、南至太湖大道，西至金墅港路-龙康路、北至通墅路。占地面积约201亩，总建筑面积约26.80万平方米，其中：地上建筑面积24.12万平方米，地下建筑面积2.68万平方米，雨污水管网的建设33.60公里，同步实施园区周边配套道路及生态环境提升工程等。总投资260,541.74万元，其中：政府预算资金安排100,541.74万元，政府专项债券资金安排160,000.00万元。
3. 专项债券基本情况

苏州高新区光子产业园融合发展项目列入2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期），项目主管单位为苏州科技城管理委员会，专项债发行金额12,000.00万元，发行期限30年，利率2.21%。

二、绩效目标和指标完成情况

苏州高新区光子产业园融合发展政府专项债券项目绩效，自评分为97.20分，评价等级为“优秀”。本次绩效结果如下：

	一级指标
	权重
	评分

	过程
	30.00 
	28.80 

	产出
	30.00 
	28.40 

	效益
	30.00 
	30.00 

	满意度
	10.00 
	10.00 

	合计
	100.00 
	97.20 


绩效目标和指标完成情况具体详见附件，主要扣分点如下：
1. 过程指标中的“制度执行有效性”目标值“有效”，实际档案资料不完整，未见项目概算批复及概算书。扣除20%权重分，即1.2分。

2. 产出指标中的“监理工作开展率”目标值“100%”，实际部分监理月报（一标）不完整，如《本月工程进度控制情况评析》工程月度计划完成及实际完成情况均未填写。扣除10%权重分，即0.4分。

3. 产出指标中的“开工及时性”目标值“及时”，项目计划开工时间为2024年10月，实际市政一标开工时间为2024年11月28日；市政二标开工时间为2024年11月27日。扣除10%权重分，即0.4分。

4. 产出指标中的“成本控制率”目标值“100%”，截至2024年12月，项目合同金额合计4.45亿元，未超投资总额。但未提供总投资构成明细或投资概算金额，无法判定各项合同金额是否在投资或概算子项目金额内，故成本控制率不具备评价条件，扣除20%权重分，即0.8分。

三、存在问题及改进建议

（一）指标方面

1. 产出成本指标“成本控制率”目标值“100%”较为笼统。建议明确考核的成本是工程总成本还是单位面积成本，明确指标的计算依据方式。

2. 个别指标设置不准确，无实际考核意义。产出指标“完成项目备案”目标值1个，实际2023年已完成项目备案；“完成可行性研究报告”目标值1个，实际2023年已完成，非本项目2024年产出。建议根据年度工作任务和工程进度设置相关指标，如年度工程产值金额（项目完工量）、施工质量安全整改率等。

（二）自评价报告方面

项目概况未分析本项目立项及批复情况，项目管理的建议较为笼统。建议后续补充相关表述。
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