## 省级项目预算绩效监控情况表
附件2
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2025年度
项目名称 |  | 苏州太湖科学城南大教育园区项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 苏州国家高新技术产业开发区住房和建设局
国家重大项目库代码 |  | 2012-320505-89-01-147783 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P20320505-0014
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 54.7 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 54.7
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：2025年12月完成苏州太湖科学城南大教育园区项目完工。 |  |  |  | 目标1：2025年12月完成苏州太湖科学城南大教育园区项目完工。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 （32） | 资金管理 （20） | 资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 根据《2025年江苏省政府专项债券（二至八期）发行结果公告》和《苏州高新区财政局预算指标(拨款)通知单》可知，2025年专项债券发行总额为19.7亿元，实际到位专项债券资金为19.7亿元。 资金到位率=（19.7/19.7）×100%=100%，得100%权重分。
|  | 资金执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 根据《苏州高新区财政局预算指标（拨款）通知单》和《银行对账单、资金支付凭证（拨款、划款及付款单据）》可知，2025实际到位专项债券资金为19.7亿元，2025年专项债券实际使用金额19.7亿元，。 资金到位率=（19.7/19.7）×100%=100%，得100%权重分。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | 根据《银行对账单、资金支付凭证（拨款、划款及付款单据）》，根据评分规则，可得100%权重分。
| 组织实施 （12） | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | 根据项目已制定的相关制度可知，管理制度健全，根据评分规则，可得100%权重分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 较有效 | 6 | 4.8 | 根据《2025年财政拨款基建工程进度及用款明细表》可知，制度执行较为有效，可得80%权重分。
产出（30） | 数量指标 （14） | 取得竣工验收证明书 | 取得 | 取得 | 6 | 6 | 该项目已取得竣工验收证明书，得6分。
|  | 单体项目完工数量 | ≥5 | 16 | 8 | 8 | 该项目单体项目完工数量为16，得8分。
| 质量指标 （0） | 项目环评达标率 | 达标 | 整体结束后验收 | 0 | - | 0
| 时效指标 （8） | 完工及时率 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | 根据竣工验收证明书可知该项目均已完工，得8分。
| 成本指标 （8） | 成本控制率 | 100% | 90% | 8 | 7.2 | 根据《2025年财政拨款基建工程进度及用款明细表》可知，该项目总投资70亿元，已签订合同的预算造价57.886435亿元，截止2025年底已支付进度款51.3689401亿元，未超过项目预算，得的90%权重分。
效益（30） | 经济效益 （6） | 当期利息支付率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 债券利息通过相关账户对公划款，当期利息支付率为100%，得5分。
| 社会效益 （6） | 农民工工资专户开户率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 根据农民工工资专户开户证明，开户率为100%，得5分。
| 生态效益 （6） | 项目建设及运行中垃圾及污水处理率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 根据《南京大学苏州校区（西区）项目垃圾管理台账》可知，项目建设及运行中垃圾及污水处理率为100%，得8分。
| 可持续发展 （12） | 重大安全事故发生率 | 0 | 0 | 6 | 6 | 根据情况说明可知，项目2025年度未发生重大安全事故，得5分。
|  | 开展安全生产培训（次） | 2 | 100% | 6 | 6 | 2025年共开展两次安全生产培训，分别为：安全生产法律法规培训、苏州市安全生产条例学习宣贯。得5分。
满意度（10） | 服务对象满意度 （10） | 建设单位满意率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 根据《满意度调查方案》、《满意度调查问卷结果》和《满意度调查报告》可知，满意度为99.78%，得10分。
总 计 |  |  |  |  | 100 | 98