## 省级项目预算绩效监控情况表
附件2
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2025年度
项目名称 |  | 苏州高新区光子产业园融合发展项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 苏州科技城科技产业发展有限公司
国家重大项目库代码 |  | 2311-320505-89-01-763380 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P23320505-0028
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 4.2 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 4.2
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2条道路完成通车，新开工3条道路建设。 |  |  |  | 1、完成2条道路竣工，市政一标（北起秦岭路，东至嘉陵江路）竣工时间为2025年12月12日；市政二标（起于秦岭路以南，止于太湖大道以北）竣工时间为2025年12月15日。 2、无新开工道路。 3、施工、监理工作正常运行。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 《2025年江苏省政府专项债券（二至八期）信息披露文件》、银行回单、苏州高新区财政局预算指标通知单，资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度）=3/3=100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | 资金支付流水明细、发票、银行回单、银行存款明细账、《关于苏州高新区光子产业园融合发展项目政府债券项目资金监管协议》、银行监管户明细账、建行明细账、《苏州高新区光子产业园融合发展项目地方政府专项债券资金事项备忘协议》
|  | 资金执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 《关于苏州高新区光子产业园融合发展项目政府债券项目资金监管协议》、《2025年江苏省政府专项债券（二至八期）信息披露文件》、银行回单、银行监管户明细账、建行明细账、财务明细账。本年债券合计支付30000万元，资金执行率30000/30000=100%。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 合规 | 健全 | 6 | 6 | 业务：《层转财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（苏高新财〔2021〕102号）、《关于修订〈苏州科技城政府采购内部控制制度〉的通知》（苏科管〔2021〕47号）、《关于修订〈苏州科技城建设工程变更管理办法〉的通知》（苏科管〔2021〕49号）等； 财务：参照《苏州高新区政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法》(苏高新财〔2022〕72号)、《关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）、《区党政办关于印发苏州高新区政府投资非经营性工程项目集中建设资金管理办法的通知》（苏高新办〔2022〕145号）
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 较有效 | 6 | 4.8 | 2025年度工作总结、《监理日志》《监理月报》《工程例会会议纪要》《工程质量报验表》《监理通知单》《监理通知回复单》《监理规划》、合同
产出 | 数量指标 | 道路完成通车 | 2条 | 2条 | 5 | 5 | 《竣工验收证书》（市政一标北起秦岭路，东至嘉陵江路；市政二标起于秦岭路以南，止于太湖大道以北）、地图截图
|  | 新开工道路 | 3条 | 0条 | 5 | 2 | 《市政府关于苏州高新区（虎丘区） HQ0302单元01街区详细规划调整的批复》（苏府复〔2026〕11号）、情况说明
|  | 完成子项招标 | 3个 | 0个 | 5 | 2 | 《市政府关于苏州高新区（虎丘区） HQ0302单元01街区详细规划调整的批复》（苏府复〔2026〕11号）、情况说明
| 质量指标 | 监理工作开展率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 《监理日志》《监理月报》《工程例会会议纪要》《工程质量报验表》《监理通知单》《监理通知回复单》《监理规划》
| 时效指标 | 道路通车及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 4.5 | 《竣工验收证书》（市政二标起于秦岭路以南，止于太湖大道以北；市政一标北起秦岭路，东至嘉陵江路）、合同
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 80% | 5 | 4 | 江苏省投资项目备案证、概算表、银行监管户明细账、建行明细账、财务明细账、分项工程跟审资料
效益 | 经济效益 | 当年利息支付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 债券发放日期截图、2025年苏州高新区2020年以来新增专项债券还本付息付费情况表、江苏省非税收入统一票据（电子）、苏州科技城科技产业发展有限公司用款申请单、银行回单
| 社会效益 | 无重大安全事故发生率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 《项目部安全检查和隐患排查治理（定期检查）》《隐患排查治理清单》《情况说明》
| 生态效益 | 无环保事件发生率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 《建设工程施工环境问题整改完成报告书》《情况说明》
满意度 | 服务对象 满意度 | 参建单位满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | 《苏州高新区光子产业园融合发展项目绩效评价问卷调查方案》、调查问卷、《苏州高新区光子产业园融合发展项目评价问卷（企业）调查报告》
总 计 |  |  |  |  | 100 | 91.3