## 省级项目预算绩效监控情况表
附件2
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2025年度
项目名称 |  | 苏高新数智治理“新链”工程二期项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 苏州苏高新数字经济产业发展有限公司
国家重大项目库代码 |  | 2403-320505-89-04-519370 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P24320505-0009
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 1.08 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 1.08
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.妥善使用专项债资金，保障专项债资金6000万元在本年度完全用于本项目的支付； 2.2025年将按照施工进度计划，加快前端点位施工，完成本项目前端点位约1750路部署；完成定制软件剩余的40%的开发；完成剩余2套成品软件采购部署；整个项目施工进度达到100%。 |  |  |  | 1.完成专项债资金6000万元在本年度完全用于本项目的支付； 2.完成按照施工进度计划，加快前端点位施工，完成本项目前端点位约1750路部署；完成定制软件剩余的40%的开发；完成剩余2套成品软件采购部署；整个项目施工进度达到100%。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 银行到账单等
|  | 资金使用率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 银行支付单
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 | 支付申请（含批复）、凭证、银行回单、发票等 《资金管理办法》（项目实施单位）
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | 专项债务管理制度文件、《资金管理办法》等
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 基本有效 | 6 | 5 | 管理制度、付款凭证、工程资料等
产出 | 数量指标 | 前端点位数量 | 达到3500路 | 达到3500路 | 3 | 3 | 点位清单总表
|  | 软件授权数量（成品软件4家、定制软件7家） | 11个 | 11个 | 3 | 3 | 项目交付物移交确认表、竣工验收证明书
| 质量指标 | 软件验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 工程竣工验收证明书
|  | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 工程竣工验收证明书
| 时效指标 | 软件验收及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 建设工程施工合同、工程竣工验收证明书、延期报审表
|  | 工程验收及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 建设工程施工合同、工程竣工验收证明书、延期报审表
| 成本指标 | 摄像头单价不超过预算金额 | 完成 | 完成 | 4 | 4 | 控制价文件、报价文件
|  | 基础点位成本不超过预算金额 | 完成 | 完成 | 4 | 4 | 控制价文件、报价文件
效益 | 经济效益 | 收入情况 | 较好 | 较好 | 5 | 3 | 项目单位说明
|  | 偿还债券本息 | 按时 | 按时 | 5 | 5 | 分年度收益及还本付息分布情况表
| 社会效益 | 系统出图率达到100% | 完成 | 完成 | 5 | 5 | 点位清单总表、施工作业审批工单
|  | 社会治理能力 | 提高 | 提高 | 5 | 3 | 项目单位说明
| 生态效益 | 不污染环境 | 无害 | 无害 | 5 | 5 | 项目单位说明
| 可持续发展 | 建立维保制度 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | 维保制度（合同中约定）、操作培训制度
满意度 | 服务对象 满意度 | 项目相关方满意度调查 | 95% | 93% | 10 | 8 | 满意度调查表
总 计 |  |  |  |  | 100 | 93