
江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告
一、项目概况

该项目系根据《省发展改革委关于苏台高速公路树山互通工程项目建议书的批复》（苏发改基础发〔2022〕1204号）、《省发展改革委关于苏台高速公路树山互通工程可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2024〕254号）、《省发展改革委关于苏台高速公路树山互通工程初步设计的批复》（苏发改基础发〔2024〕797号）批复立项。

苏台高速公路树山互通工程项目位于苏州高新区通安互通和天池山互通之间。该项目衔接S9苏杭绍台高速，北接G1522常嘉高速、南连G1523甬台温高速，完善区域高速网络。采用T型互通式立体交叉，匝道按双车道标准建设，设计速度40公里/小时，总长约3.2公里；路基段宽度10.5米，桥梁段宽度10.0米。建设内容含道路工程、桥隧工程、排水工程、交通工程及沿线设施等。
本项目已于2024年12月开工建设，建设期2年，计划于2026年12月竣工。
本项目计划总投资为41,255.52万元，本项目建设资金由政府财政资金和专项债券资金两部分构成。其中：政府财政资金10,055.52万元，政府专项债券31,200.00万元，其中2025年度政府专项债券资金安排9,000.00万元。
二、评价情况

苏台高速公路树山互通工程政府专项债券项目绩效评分为92.60分，绩效评级为“优”。本次的指标体系由四部分组成，具体结果如下:
	指标
	权重
	得分

	过程目标
	30.00
	24.00

	产出目标
	30.00
	28.60

	效益目标
	30.00
	30.00

	满意度目标
	10.00
	10.00

	合计
	100.00
	92.60


（一）过程目标

1、资金管理

（1）资金到位率

指标目标值100%，实际完成值100%。完成情况说明：根据2025年度绩效目标申报表可知，项目单位年度申请发行专项债券总额为9000万元，实际到位专项债券资金为9000万元，资金到位率=（实际到位专项债券资金/债券发行总额）×100%=9000/9000×100%=100%，根据评分规则，可得100%权重分。
（2）资金使用率
指标目标值100%，实际完成值29.24%。完成情况说明：根据银行明细账、银行回单可知，2025年实际使用专项债券资金为2631.99604万元，实际到位专项债券资金为9000万元，资金使用率=（实际使用专项债券资金/实际到位专项债券资金）×100%=2631.99604/9000×100%=29.24%，根据评分规则，得0分。
（3）资金使用合规性

指标目标值合规，实际完成值合规。完成情况说明：核查资金管理办法及支付审批资料，未发现资金使用存在不合规的情况，根据评分规则，可得100%权重分。
2、组织实施

（1）管理制度的健全性

指标目标值健全，实际完成值健全。完成情况说明：根据《关于印发苏州高新区、虎丘区政府性债务管理暂行办法的通知》（苏高新管〔2017〕57号）、《关于印发苏州高新城市交通发展集团有限公司资金管理办法（修订）的通知》（苏高新交发〔2025〕14号）、《关于印发苏州高新城市交通发展集团有限公司财务报告管理制度（修订）的通知》（苏高新交发〔2025〕8号）文件等，符合国家、省、市相关法规要求，根据评分规则，可得100%权重分。
（2）制度执行有效性

指标目标值有效，实际完成值有效。完成情况说明：根据付款凭证、资金申请审批表、费用支付申请表及工程相关资料，整体执行到位，根据评分规则，可得100%权重分。
（二）产出目标

1、数量指标

（1）取得附属配套工程施工图设计审批的行政许可
指标目标值取得施工图行政许可，实际完成值取得施工图行政许可。完成情况说明：根据由苏州市交通运输局出具的苏州交建许字〔2025〕00011号准予交通运输行政许可决定书可知，项目单位于2025年9月4日取得苏台高速公路树山互通工程附属配套工程施工图设计审批的行政许可，审批内容与项目建设内容一致，经审查，目标达成。

（2）道路路基工程
指标目标值≥5万方，实际完成值3.5万方。完成情况说明：根据路基工程报验单、分项工程现场检测记录表、工程计量申请表等工程资料，项目单位实际完成的道路路基工作量为3.5万方，根据评分规则，得分=3.5/5*3=2.1分。
（3）桥梁桩基工程
指标目标值≥60根桩，实际完成值50根桩。完成情况说明：根据施工放样报验单、质量检验报告单、工程报验单、分项工程现场检测记录表等桥梁桩基工程资料，项目单位实际完成的桥梁桩基工作量为50根桩，根据评分规则，得分=50/60*3=2.5分。
2、质量指标
（1）路基质量验收合格率
指标目标值100％，实际完成值100％。完成情况说明：根据工程报验单、分项工程现场检测记录表等相关资料，项目单位已完成的路基工程通过验收，未发现存在不合格的情况，根据评分规则，可得100%权重分。

（2）桩基质量验收合格率
指标目标值100％，实际完成值100％。完成情况说明：根据施工放样报验单、质量检验报告单、工程报验单等相关资料，项目单位已完成的桩基工程通过验收，未发现存在不合格的情况，根据评分规则，可得100%权重分。

（3）墩台质量验收合格率
指标目标值100％，实际完成值100％。完成情况说明：根据质量检验报告单、分项工程现场检测记录表、工程报验单等相关资料，项目单位已完成的墩台工程通过验收，未发现存在不合格的情况，根据评分规则，可得100%权重分。
（4）现浇箱梁质量验收合格率
指标目标值100％，实际完成值100％。完成情况说明：根据质量检验报告单、分项工程现场检测记录表、工程报验单等相关资料，项目单位已完成的现浇箱梁工程通过验收，未发现存在不合格的情况，根据评分规则，可得100%权重分。
3、时效指标
（1）附属配套工程开工及时性
指标目标值及时，实际完成值及时。完成情况说明：根据附属配套工程合同等相关资料，未发现存在未按计划及时开工的情况，根据评分规则，可得100%权重分。

（2）项目款项支付及时性
指标目标值及时，实际完成值及时。完成情况说明：根据工程资料、资金申请审批表、费用支付申请表、银行回单等相关资料，未发现款项未及时支付的情况，根据评分规则，可得100%权重分。
4、成本指标
（1）附属配套工程招标金额不超概算
指标目标值小于概算，实际完成值小于概算。完成情况说明：根据附属配套工程的招标文件，招标金额小于概算金额，根据评分规则，可得100%权重分。

（三）效益目标

1、经济效益
（1）当年利息支付率
指标目标值100％，实际完成值100％。完成情况说明：根据分年度收益及还本付息分布情况表，债券利息由财政统一支付，根据评分规则，可得100%权重分。
2、社会效益
（1）农民工工资专户开户率
指标目标值100％，实际完成值100％。完成情况说明：根据单位结算账户开户通知书、农民工工资专户监管协议等相关资料可知，所有施工单位均已开立农民工工资专户，根据评分规则，可得100%权重分。

3、生态效益
（1）建设期控制施工环境污染
指标目标值不出现重大污染事故，实际完成值不出现重大污染事故。完成情况说明：根据苏台高速公路树山互通工程STSS-HTGC标段环境保护体系、环境保护实施方案、扬尘管控检查记录等相关资料，未发现建设期内出现重大污染事故，根据评分规则，可得100%权重分。
4、可持续发展

（1）开展安全生产培训
指标目标值≥2，实际完成值9。完成情况说明：根据专项安全教育培训记录表、培训现场照片、培训会议签到表等相关资料，项目单位2025年完成安全生产培训9次，实际开展安全生产培训次数＞2次，根据评分规则，可得100%权重分。
（四）满意度目标

1、服务对象满意度

（1）参建单位满意度
指标目标值≥85%，实际完成值88.39%。完成情况说明：根据4家参建单位填写的苏台高速公路树山互通工程项目满意度调查表，针对7项问题的满意度等级，从最高级到最低级分别赋予100%、75%、50%、25%、0%的权重，取加权平均后计算参建单位满意度为88.39%＞85%，根据评分规则，可得100%权重分。

三、存在的问题及建议
（一）指标编制的科学性和合理性有待提高
个别指标权重设置不当。通常绩效评价指标权重的设置，遵循同类指标的权重应一致。
（二）有关建议 

加快推进清除影响工程建设的不利因素。
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